Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede San Joaquín

MATU

Sistema de continuidad del cuidado para personas mayores con dependencia

Informe de Avance Proyecto APT · Fase 2

Asignatura: Capstone (PTY4614) · Portafolio de Título APT122

Carrera: Ingeniería en Informática

Integrantes: Jorge Espinoza (Product Owner) · Martín Henríquez (Scrum Master)

Fecha: octubre de 2026 · semana 10

# Índice

1. Abstract

1.1 Resumen

1.2 Abstract

2. Desarrollo de ingeniería

2.1 Estado del proyecto al cierre del sprint 0

2.2 Ajustes a la propuesta

2.3 Metodología aplicada

2.4 Evidencias de avance

2.5 Indicadores de calidad disciplinares

2.6 Próximos pasos

3. Conclusions

3.1 Jorge Espinoza

3.2 Martín Henríquez

4. Reflection

5. Bibliografía

6. Anexos

# 1. Abstract

## 1.1 Resumen

MATU es un sistema de continuidad del cuidado para personas mayores con dependencia. Hace transferible el conocimiento de quien cuida, con una ficha de relevo de tres campos que se comparte por un enlace acotado y revocable, y hace previsible el abastecimiento de insumos, anticipando cuándo se acaba cada uno.

Este informe presenta el avance de la Fase 2 al cierre del sprint 0, en la semana 10. El sprint 0 se extendió de una a cuatro semanas mientras se acordaba con el docente el entorno de desarrollo, y en ese tiempo dejó listo el terreno para construir. Se cerró el ADR-023, que redujo la capa 1 a una ficha de tres campos tras refutarse la hipótesis H1. Se implementó un modelo de datos de 49 tablas con 94 políticas de Row Level Security, verificado con 31 pruebas de aislamiento contra PostgreSQL real, con una migración reversible de Alembic y un pipeline de integración continua en verde. Además quedaron la estrategia de pruebas, un backlog de 21 historias y un prototipo de 36 pantallas. La prueba de concepto de Transbank quedó parcial, pero respondió la pregunta de mayor riesgo: la captura diferida no admite débito.

Para recuperar las tres semanas perdidas, el equipo reagrupó el plan de ocho sprints en cinco, apoyado en desarrollo asistido por inteligencia artificial, con dos sprints de reserva y con un sprint 1 liviano que mide la aceleración real antes de comprometer el resto. El alcance comprometido no cambia.

## 1.2 Abstract

MATU is a continuity-of-care system for older adults living with dependency. It makes the caregiver's knowledge transferable, through a three-field relief sheet shared via a limited, revocable link, and it makes supply replenishment predictable by forecasting when each item will run out.

This report presents Phase 2 progress at the end of sprint 0, in week 10. Sprint 0 stretched from one week to four while the development environment was agreed with the instructor, and in that time it prepared the ground for building. ADR-023 was closed, reducing layer 1 to a three-field sheet after hypothesis H1 was refuted. A 49-table data model with 94 Row Level Security policies was implemented and verified with 31 isolation tests against a real PostgreSQL database, together with a reversible Alembic migration and a green continuous integration pipeline. The test strategy, a 21-story backlog and a 36-screen prototype were also completed. The Transbank proof of concept was left partial, but it answered the highest-risk question: deferred capture does not support debit cards.

To recover the three lost weeks, the team regrouped the eight-sprint plan into five, supported by AI-assisted development, with two reserve sprints and a light sprint 1 that measures the real speed-up before committing to the rest. The committed scope does not change.

# 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Estado del proyecto al cierre del sprint 0

La Fase 1 se cerró en la semana 6 con la definición del producto, la arquitectura de línea base (42 requisitos, 24 decisiones de arquitectura, 13 diagramas) y la validación con diez cuidadoras. La Fase 2 comenzó con el sprint 0 de preparación. La tabla resume lo que dejó.

| Entregable | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Cierre del ADR-023 | H1 refutada (3 de 10). La capa 1 pasa a una ficha de relevo de tres campos: Su día, Si se altera y A quién llamar | Completado |
| Modelo de datos | 49 tablas, 94 políticas RLS forzadas, cifrado con clave por persona cuidada, 13 diagramas y 31 pruebas de aislamiento contra PostgreSQL 16 | Completado, adelantado desde el sprint 1 |
| Migración y entorno | Docker Compose con PostgreSQL 16 y Redis 7. Migración 0001 reversible. La app se conecta con un rol que no evade RLS. Contraseñas fuera del código | Completado |
| Pipeline de integración continua | ruff, mypy, detect-secrets, migraciones de subida y bajada, y pytest contra PostgreSQL real. Primera ejecución en verde | Completado |
| Estrategia de pruebas v1.1 | Niveles, pruebas obligatorias por riesgo, puertas del pipeline y definición de terminado | Completado |
| Backlog de los sprints 1 a 3 | 21 historias con criterios de aceptación, revisadas en dos rondas y cargadas en Trello | Completado |
| Prototipo v1.1 | 36 pantallas en 7 recorridos, más una versión limpia para pruebas con usuarios | Completado |
| Prueba de concepto de Transbank | El débito no admite captura diferida. Los casos de autorizar, capturar por menos, revertir e idempotencia quedan pendientes | Parcial, se cierra en el sprint 1 |
| Esqueleto de la API | Configuración, errores RFC 7807 y logs sin cuerpos de petición | Pendiente, prioridad 0 del sprint 1 |

De los siete objetivos específicos, dos están cumplidos. El OE1 (validar las hipótesis) se cumplió en la Fase 1. El OE2 (modelo de datos multi-tenant) se cumplió antes de plazo y por sobre lo comprometido: el plan pedía diez pruebas de aislamiento al cierre del sprint 1, y hay 31 al cierre del sprint 0. Los otros cinco objetivos dependen del desarrollo, que empieza el 16 de octubre.

## 2.2 Ajustes a la propuesta

Los ajustes responden a dos dificultades, a dos facilitadores y a la retroalimentación del docente. Ninguno reduce el alcance comprometido de 213 horas.

| Ajuste | Por qué | Cómo se controla |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 extendido de la semana 7 a la 10 | Dificultad: había que acordar con el docente el entorno y las herramientas antes de escribir código de producto | El desarrollo de producto empieza recién el 16 de octubre, con el entorno ya acordado y probado |
| Modelo de datos adelantado al sprint 0 | Facilitador: escribirlo como SQL ejecutable permitió probar el aislamiento entre familias sin esperar a la API | 31 pruebas en el pipeline. El riesgo más alto de la arquitectura quedó verificado al inicio |
| Ocho sprints de desarrollo reagrupados en cinco, más dos de reserva | Dificultad: tres semanas perdidas al inicio. Facilitador: desarrollo asistido por inteligencia artificial | El factor de aceleración supuesto (1,8) se mide en el sprint 1. Si queda bajo 1,4, se aplica el orden de sacrificio antes del sprint 2 |
| Sprints de viernes a jueves | Decisión del equipo para ordenar la semana: se planifica el viernes y se revisa el jueves | Calendario v1.3 en el repositorio de evidencias |
| Plan B del ADR-006 para débito | Dificultad: la prueba de concepto mostró que el débito no admite captura diferida | Con débito se cobra el estimado y se emite nota de crédito, o el MVP acepta solo crédito. Se decide en el sprint 1 |
| Usabilidad en dos rondas | La versión limpia del prototipo permite probar antes de construir | Primera ronda con el prototipo antes del sprint 3, segunda con la app en el sprint 4 |
| Dos repositorios y Trello | Separar la evidencia que revisa el docente del trabajo diario, y llevar la definición de terminado en cada tarjeta | MATU para evidencias, MATU_PROYECTO para código. Trello en vez de GitHub Projects |

Retroalimentación del docente. [Completar con la retroalimentación concreta recibida en la evaluación de la Fase 1 y en la reunión sobre el entorno y las herramientas de desarrollo, y con qué ajuste responde a cada punto].

Dificultad que no cambia el plan pero lo condiciona. Desde el 1 de octubre Jorge Espinoza cursa su práctica profesional, con unas 40 horas semanales. Su compromiso se confirma en cada planificación, y si baja se mueven primero las tareas de menor valor (MATU-28 y MATU-27).

## 2.3 Metodología aplicada

El equipo trabaja con Scrum adaptado a dos personas, con sprints de una semana. Cada sprint cierra el jueves con una revisión que muestra un entregable verificable, no una presentación de avance, y con una retrospectiva. El viernes se planifica el siguiente. El reparto es por ejes verticales: Jorge Espinoza (Product Owner) lleva el eje A, cuidado y consumo, y Martín Henríquez (Scrum Master) el eje B, identidad, dinero y operación. El contrato de API se acuerda antes de implementar, para que quien consume trabaje contra un doble sin esperar.

| Sprint | Fechas | Objetivo | Hito del ramo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 al 22 de octubre | Identidad y grupo familiar, cierre de la prueba de Transbank |  |
| 2 | 23 al 29 de octubre | Ficha y acceso de relevo: primer producto de punta a punta |  |
| 3 | 30 de octubre al 5 de noviembre | App de familia y perfil de consumo con predicción |  |
| 4 | 6 al 12 de noviembre | Catálogo, lista de reposición, pedido y pago |  |
| 5 | 13 al 19 de noviembre | Endurecimiento, despliegue y guion de demostración | Semana 15: entrega final |
| 6 y 7 | 20 de noviembre al 3 de diciembre | Reserva | Semanas 17 y 18: presentación |

Desarrollo asistido por inteligencia artificial (vibecoding). Un asistente genera código, pruebas y documentación a partir de instrucciones del equipo, y el equipo revisa, corrige y decide. Se aplica con tres controles: la definición de terminado no tiene excepciones para el código generado, los casos de prueba de las reglas críticas (aislamiento, cifrado, dinero) los decide el equipo y los contrasta con la estrategia de pruebas, y nunca se entregan datos reales ni secretos al asistente, como exige la Ley 21.719.

Definición de terminado. Una historia está terminada solo si tiene pruebas de dominio de sus reglas nuevas, una prueba de integración del camino feliz y otra del principal camino de error, el pipeline completo en verde, el checklist de accesibilidad si toca una pantalla, revisión de la otra persona si toca dinero o datos sensibles, y una prueba que falla sin la corrección si corrige un defecto.

Por qué la metodología es pertinente. Con una ventana corta y dos personas sin dedicación completa, un sprint de una semana con entregable verificable muestra un atraso en días. El pipeline vuelve objetivo el criterio de terminado, y el orden de sacrificio declarado asegura que, si algo se cae, nunca sea la ficha de relevo, el acceso de relevo, la predicción de quiebre ni la exportación de la lista.

## 2.4 Evidencias de avance

| Evidencia | Qué demuestra | Estándar que cumple | Dónde está |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorio de desarrollo con integración continua | Que el proyecto se construye con un proceso sistematizado | Pipeline con estilo, tipos, secretos, migraciones y pruebas en cada cambio | MATU_PROYECTO, .github/workflows/ci.yml |
| Modelo de datos implementado | Un diseño de datos verificado, no supuesto | RLS forzado, migración reversible, pruebas contra base real | MATU_PROYECTO, backend/db y backend/alembic · MATU, docs/modelo-datos.md |
| Estrategia de pruebas | Que las pruebas apuntan a donde está el riesgo | Pirámide de pruebas, definición de terminado, trazabilidad a requisitos | MATU, docs/estrategia-pruebas.md |
| Backlog, calendario y planificación del sprint 1 | Planificación y control con capacidad declarada | Historias con criterios de aceptación, estimación y orden de sacrificio | MATU, docs/backlog-sprints-1-3.md y docs/sprints · Trello |
| Cierre del ADR-023 | Que la validación cambió el producto con un criterio fijado de antemano | Registro de decisiones de arquitectura (ADR) | MATU, docs/adr/ADR-023-cierre.md |
| Prototipo v1.1 | El diseño de interacción ajustado a la evidencia | Criterios de accesibilidad: área táctil, contraste, texto al 200% | MATU, docs/prototipo/ |
| Prueba de concepto de Transbank | Que el supuesto técnico de mayor riesgo se verifica antes de construir | Guion de cinco casos de la estrategia de pruebas | MATU, docs/pruebas-concepto/transbank.md |

## 2.5 Indicadores de calidad disciplinares

| Indicador | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Estrategia de pruebas v1.1 y guion de la prueba de Transbank | Presente |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | 31 pruebas de aislamiento en el pipeline, en verde | Presente |
| 1.3 Desarrolla mejoras a partir de las pruebas | El modelo de datos se corrigió por cinco hallazgos de las pruebas (por ejemplo, ciclos entre políticas y herencia de acceso del relevo) | Presente |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Backlog, calendario v1.3 y planificación del sprint 1 con capacidad y orden de sacrificio | Presente |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Tablero de Trello con definición de terminado, ajuste del calendario con condición medible | Presente |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Modelo de datos documentado con 13 diagramas | Presente |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Esquema en PostgreSQL con migración reversible de Alembic | Presente |
| 4.1 Construye una solución de software | Base de la API y entorno local. Las historias de producto empiezan en el sprint 1 | Parcial |
| 4.2 Integra componentes | Entorno con PostgreSQL y Redis integrado al pipeline | Parcial |
| 4.3 Implanta una solución de software | Staging en el sprint 3 y despliegue final en el sprint 5 | Pendiente |

## 2.6 Próximos pasos

El sprint 1 empieza el viernes 16 de octubre con dos tareas de prioridad 0, el esqueleto de la API y el cierre de la prueba de Transbank, y nueve historias que dejan resuelta la identidad y el aislamiento en la API: registro, inicio de sesión, contexto de tenant, grupo familiar, alta de la persona cuidada con consentimiento, política de privacidad, puertos y prueba de arquitectura, figura legal del piloto y la corrección de la anonimización de una entrevista. Su retrospectiva mide el factor de aceleración que confirma o ajusta el resto del calendario.

# 3. Conclusions

## 3.1 Jorge Espinoza

Sprint 0 was meant to take one week and took four. What I take from it is not the delay itself but how we handled it. Instead of forcing the old plan, we rebuilt the schedule around what we actually have: two people with limited time, a design that was already closed, and AI assistance that speeds up implementation. And we made the new plan conditional on a number we will measure in sprint 1, not on optimism.

The most valuable result of these weeks is that the data model is no longer a diagram. It is written, migrated and tested, and the 31 isolation tests run on every change. That turns the biggest architectural risk, one family seeing another family's data, into something we check automatically.

My personal challenge for the next sprints is clear. In Phase 1 I said my gap was hands-on development, and sprint 0 was mostly preparation. In sprint 1 I build the registration of the cared-for person with consent from end to end, and that is where I need to show progress.

## 3.2 Martín Henríquez

[Martín revisa y ajusta este texto] As Scrum Master, the main lesson of sprint 0 is that preparation work is easy to underestimate. Setting up the repository, the local environment and the pipeline took longer than one week, mainly because the development environment and tools had to be agreed first. Now the base is solid: the migration is reversible, the application uses a role that cannot bypass the isolation rules, and every change is checked by the pipeline.

The Transbank proof of concept taught me that a task is not finished until its result is recorded. We answered the debit question, which was the most important one, but the other cases are still pending, and they will be closed in sprint 1 with the results written down at the moment they happen.

# 4. Reflection

Looking back at this stage, the main thing we learned as a team is the difference between moving a card to "done" and having evidence that it is done. During sprint 0 some tasks were marked as finished before their results were visible in the repository, and we had to go back and check them. Since then, every story on our board carries its definition of done as a checklist, and the pipeline is the objective judge.

We also learned to adjust a plan without lowering our standards. Losing three weeks could have meant cutting the product. Instead, we kept the committed scope, regrouped the sprints, and added two conditions that protect quality: the definition of done applies equally to code written by an AI assistant, and the speed-up we are counting on must be measured before we rely on it. If the numbers do not hold, we already know what gets cut first, and it is never the core of the product.

Finally, working with two repositories, one for evidence and one for code, made our work easier to review and easier to explain. It forced us to write down what we decided and why, which is exactly what this course asks of us.

# 5. Bibliografía

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023). Estudio Nacional de la Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022. Santiago, Chile.

Ministerio de Salud (2025). Plan Nacional de Demencia 2025-2035. Santiago, Chile.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024). Ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

PostgreSQL Global Development Group (2024). PostgreSQL 16 Documentation: Row Security Policies.

Transbank (2025). Webpay Plus: captura diferida. Documentación para desarrolladores.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum.

Espinoza, J. y Henríquez, M. (2026). MATU, documento de arquitectura v1.1, modelo de datos, estrategia de pruebas y resultados de la validación con cuidadoras. Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

# 6. Anexos

| Anexo | Contenido | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| A | Repositorio de evidencias y documentación | github.com/MartinHenriquez131/MATU |
| B | Repositorio de desarrollo con integración continua | github.com/MartinHenriquez131/MATU_PROYECTO |
| C | Calendario de sprints v1.3 y planificación del sprint 1 | MATU, docs/sprints/ |
| D | Modelo de datos y diagramas | MATU, docs/modelo-datos.md y docs/diagramas/modelo-datos/ |
| E | Prueba de concepto de Transbank con capturas | MATU, docs/pruebas-concepto/ |
| F | Guía 2.4 de desarrollo del proyecto, en español y en inglés | MATU, Fase 2/Evidencias Grupales/ |