Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Dónde está el proyecto MATU cerró la Fase 1 en la semana 6 con la definición del producto, la arquitectura de línea base y la validación con diez cuidadoras. En la Fase 2 el equipo ejecutó el sprint 0 de preparación, que se extendió de la semana 7 a la 10 mientras se acordaba con el docente el entorno y las herramientas de desarrollo. El sprint 1, el primero con código de producto, empieza el viernes 16 de octubre. Actividades realizadas en el sprint 0 – Cierre del ADR-023. Con la hipótesis H1 refutada (3 de 10), la capa 1 pasó de un plan de ocho secciones a una ficha de relevo de tres campos: Su día, Si se altera y A quién llamar. – Modelo de datos completo y ejecutable. 49 tablas, 94 políticas de Row Level Security forzado y cifrado con una clave por persona cuidada, documentado con 13 diagramas y verificado con 31 pruebas de aislamiento contra PostgreSQL 16 real. – Estrategia de pruebas v1.1. Niveles de prueba, pruebas obligatorias por área de riesgo, puertas del pipeline y una definición de terminado de seis puntos. – Backlog de los sprints 1 a 3. 21 historias con criterios de aceptación, trazadas a requisitos y estimadas, revisadas en dos rondas y cargadas en Trello con su definición de terminado como checklist. – Prototipo v1.1. 36 pantallas en 7 recorridos, ajustado a la ficha de tres campos, más una versión limpia para pruebas con usuarios. – Repositorio de desarrollo operativo. Docker Compose con PostgreSQL 16 y Redis 7, migración inicial de Alembic reversible, conexión de la aplicación con un rol que no evade RLS y pipeline de integración continua en verde. – Prueba de concepto de Transbank, parcial. Respondió la pregunta de mayor riesgo: la captura diferida no admite tarjetas de débito. Los casos de autorizar, capturar por menos y revertir pasan al sprint 1. Objetivos específicos cumplidos – OE1, validar las hipótesis del problema: cumplido en la Fase 1. – OE2, modelo de datos multi-tenant: cumplido antes de plazo y por sobre lo comprometido. Se comprometieron 10 pruebas de aislamiento al cierre del sprint 1, y al cierre del sprint 0 hay 31 corriendo en el pipeline. – OE3 a OE7: no iniciados, con fecha nueva según el calendario ajustado (ver Objetivos). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambio) Desarrollar una plataforma informática que convierta el plan de cuidado de una persona mayor en situación de dependencia en una predicción de quiebre de sus insumos y coordine su reposición y pago, desplegada y operativa en un entorno de demostración al término del semestre 2026-2. Objetivos específicos ajustados El contenido de los objetivos no cambia. Cambian las fechas, porque el desarrollo empezó tres semanas después de lo planificado y los sprints se reagruparon (ver Metodología). 1. Validar las siete hipótesis del problema con diez entrevistas y criterios de falsación fijados por escrito antes de entrevistar, al cierre de la semana 6. Cumplido. 2. Implementar un modelo de datos multi-tenant con Row Level Security forzado, verificado por pruebas de aislamiento contra una base de datos real. Cumplido en el sprint 0, con 31 pruebas. 3. Construir el plan de cuidado con acceso de relevo temporal y revocable, auditoría de todo acceso y borrado criptográfico conforme a la Ley 21.719, al 29 de octubre (sprint 2). Antes: sprint 3. 4. Implementar el cálculo de fecha de quiebre y la alerta anticipada por insumo, con ocho pruebas de dominio en verde, al 5 de noviembre (sprint 3). Antes: sprint 5. 5. Entregar la lista de reposición exportable como documento y como enlace compartible, operativa sin convenio comercial, al 12 de noviembre (sprint 4). Antes: sprint 6. 6. Construir el flujo de pedido con autorización diferida y captura por el monto real, con los siete casos obligatorios del flujo de pago en verde, al 12 de noviembre (sprint 4). Para tarjetas de débito se aplica el plan B del ADR-006. Antes: sprint 7. 7. Desplegar el sistema en un entorno de demostración con los seis recorridos críticos operativos y el pipeline de integración continua en verde, al 19 de noviembre (sprint 5). Antes: sprint 8. |
| Metodología | Lo que se mantiene Scrum adaptado a un equipo de dos personas, con sprints de una semana. Reparto por ejes verticales: Jorge Espinoza es Product Owner y lleva el eje A (cuidado y consumo), y Martín Henríquez es Scrum Master y lleva el eje B (identidad, dinero y operación). El contrato de API se acuerda antes de implementar, y ante atraso se aplica un orden de sacrificio declarado que nunca toca la ficha de relevo, el acceso de relevo, la predicción de quiebre ni la exportación de la lista. Ajustes – Calendario. Los sprints corren de viernes a jueves: el jueves se hacen la revisión y la retrospectiva, y el viernes la planificación. Hay cinco sprints de desarrollo entre el 16 de octubre y el 19 de noviembre, y dos sprints de reserva antes de la presentación final. – Desarrollo asistido por inteligencia artificial (vibecoding). Un asistente genera código, pruebas y documentación a partir de instrucciones del equipo, y el equipo revisa, corrige y decide. Eso permite agrupar en cinco sprints el alcance que estaba repartido en ocho. Se aplica con tres controles: la definición de terminado no tiene excepciones para el código generado, los casos de prueba de las reglas críticas los decide el equipo, y nunca se entregan datos reales ni secretos al asistente. El factor de aceleración supuesto (1,8) se mide en el sprint 1, y si queda bajo 1,4 se aplica el orden de sacrificio antes de planificar el sprint 2. – Dos repositorios. MATU guarda las evidencias de cada fase y la documentación. MATU_PROYECTO guarda el código. Así la evidencia que revisa el docente no se mezcla con el trabajo diario. – Trello reemplaza a GitHub Projects como tablero. Cada historia tiene su definición de terminado como checklist. – La integración continua es el criterio objetivo de terminado. Cada cambio pasa por estilo (ruff), tipos (mypy), búsqueda de secretos (detect-secrets), migraciones de subida y bajada, y pruebas contra PostgreSQL real. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan 1. Repositorio de desarrollo con integración continua (github.com/MartinHenriquez131/MATU_PROYECTO). Migración reversible, roles de base de datos, configuración sin secretos en el código y pipeline en verde. Muestra que el proyecto se construye con un proceso sistematizado, no solo con código. 2. Modelo de datos implementado (repositorio MATU, docs/modelo-datos.md y docs/diagramas). 49 tablas, 94 políticas RLS, 13 diagramas y 31 pruebas de aislamiento. Demuestra la competencia de modelos de datos con un diseño verificado, no supuesto. 3. Estrategia de pruebas (docs/estrategia-pruebas.md). Define qué se prueba, dónde está el riesgo y cuándo una historia está terminada. 4. Backlog, calendario y planificación del sprint 1 (docs/backlog-sprints-1-3.md, docs/sprints/ y el tablero de Trello). Evidencian la planificación y el control del proyecto con capacidad declarada y orden de sacrificio. 5. Cierre del ADR-023 (docs/adr/ADR-023-cierre.md). Muestra que la validación cambió el producto según un criterio fijado antes de entrevistar. 6. Prototipo v1.1 (docs/prototipo/). 36 pantallas que incorporan la ficha de tres campos y los hallazgos de las entrevistas. 7. Prueba de concepto de Transbank (docs/pruebas-concepto/transbank.md). Parcial, con el riesgo del débito ya resuelto y los casos pendientes documentados. Cómo se resguardó la calidad – Las pruebas de aislamiento corren contra una base real y con el rol de la aplicación, que no evade RLS. Una política mal escrita falla en el pipeline, no en producción. – La migración se verifica de ida y vuelta en cada cambio: subida, bajada y subida de nuevo. – Los secretos no están en el repositorio. Las contraseñas viven en un archivo .env local, y detect-secrets bloquea el cambio si aparece una. – El cumplimiento de la Ley 21.719 está en el diseño: cifrado con una clave por persona cuidada que permite el borrado criptográfico, consentimiento según la calidad del otorgante y auditoría de cada acceso. – Las decisiones se documentan como ADR, con las alternativas descartadas. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de requisitos · Evaluación y gestión de proyectos | Definición del producto y arquitectura | Documentación técnica, herramientas de diagramación, repositorio | 6 semanas (semanas 1 a 6) | Ambos | Facilitador: el diseño quedó cerrado antes de construir. | Completado | Sin ajustes. |
| Ingeniería de requisitos | Validación del problema con cuidadoras | Protocolo de entrevistas, prototipo en un teléfono, planilla de registro | 3 semanas (semanas 3 a 5) | Ambos | Facilitador: la red del equipo permitió cumplir la meta. Dificultad: tres hipótesis quedaron en zona intermedia. | Completado | Sin ajustes. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Presentación de Fase 1 | Informe, presentación, prototipo y anexos | 1 semana (semana 6) | Ambos | Facilitador: el alcance presentado ya estaba corregido por la validación. | Completado | Sin ajustes. |
| Estándares, seguridad y sostenibilidad | Preparación técnica y prueba de concepto de pagos | GitHub Actions, Docker, Alembic, ambiente de integración de Transbank | Planificado: 1 semana (semana 7). Real: semanas 7 a 10 | Martín Henríquez, con Jorge Espinoza | Dificultad: el entorno y las herramientas se acordaron con el docente recién en la semana 10. Dificultad: los pagos de prueba terminaron anulados. | En curso. Repositorio, entorno y pipeline completados. Prueba de pagos parcial | Se extendió hasta la semana 10. Los casos pendientes de la prueba de pagos pasan al sprint 1 (16 a 22 de octubre). |
| Requerimientos de información y bases de datos | Modelo de datos y aislamiento multi-tenant | PostgreSQL 16, Alembic, pytest | Planificado: sprint 1. Real: sprint 0 | Martín Henríquez y Jorge Espinoza | Facilitador: escribir el modelo en SQL ejecutable permitió probar el aislamiento antes de tener API. | Completado | Se adelantó al sprint 0 y superó la meta: 31 pruebas de aislamiento en vez de 10. |
| Soluciones de software · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Capa 1 · Plan de cuidado: ficha y acceso de relevo | Python, FastAPI, PostgreSQL, biblioteca de criptografía | Planificado: 2 semanas (sprints 2 y 3). Ajustado: 1 semana (sprint 2, 23 a 29 de octubre) | Jorge Espinoza y Martín Henríquez | Facilitador: backlog con criterios de aceptación. Dificultad: es el sprint con más horas estimadas. | No iniciado | Se fusionan los sprints 2 y 3 del plan, con desarrollo asistido por IA. Primer producto de punta a punta el 29 de octubre. |
| Ingeniería de requisitos | Ampliación de la validación (4 entrevistas) | Protocolo ajustado, prototipo de pruebas, planilla de registro | 1 semana (semana 9) | Jorge Espinoza | Dificultad: la extensión del sprint 0 ocupó la semana. Facilitador: una entrevistada ofreció el contacto de un grupo de familiares. | Con retraso | Nuevo plazo: antes del sprint 4 (6 de noviembre). Orienta la hoja de ruta del producto más allá del semestre, sin condicionar el MVP. |
| Desarrollo para plataformas móviles | Aplicación móvil de la familia | Flutter, dispositivos de prueba | Planificado: sprint 4. Ajustado: sprint 3 (30 de octubre a 5 de noviembre) | Ambos | Dificultad: aprendizaje de Flutter. Facilitador: asistencia de IA en el código. | No iniciado | Se agrupa con la capa 2 en el sprint 3. |
| Soluciones de software y ciclo de vida | Capa 2 · Consumo y predicción | Python, ARQ sobre Redis | Planificado: sprint 5. Ajustado: sprint 3 | Jorge Espinoza | Facilitador: es aritmética simple sobre un dato que la capa 1 ya tiene. | No iniciado | Se adelanta al sprint 3. |
| Soluciones de software y ciclo de vida | Catálogo y lista de reposición | Python, FastAPI, plataforma gestionada | Planificado: sprint 6. Ajustado: sprint 4 (6 a 12 de noviembre) | Jorge Espinoza | Facilitador: la exportación de la lista permite operar sin convenio comercial. | No iniciado | Se adelanta al sprint 4. El entorno de staging se monta antes, en el sprint 3. |
| Desarrollo para plataformas móviles · Estándares | Pruebas de usabilidad y accesibilidad | Prototipo de pruebas, aplicación en dispositivo, guion de tareas | Planificado: semana 13. Ajustado: dos rondas | Jorge Espinoza | Facilitador: la versión limpia del prototipo ya existe. | No iniciado | Se agrega una ronda temprana con el prototipo antes del sprint 3, y la segunda con la aplicación en el sprint 4. |
| Soluciones de software · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Capa 3 · Pedido y pago | Transbank Webpay Plus, React con TypeScript | Planificado: sprint 7. Ajustado: sprint 4 | Martín Henríquez | Dificultad: el débito no admite captura diferida. | No iniciado | Se adelanta al sprint 4, con el plan B del ADR-006 para débito. |
| Soluciones de software · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Cierre, endurecimiento y despliegue | Plataforma gestionada, herramientas de carga | Planificado: sprint 8. Ajustado: sprint 5 (13 a 19 de noviembre) | Ambos | Dificultad: se cruza con la entrega final de la semana 15. | No iniciado | El guion de demostración y el informe final quedan listos el lunes 16 de noviembre. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Informe final y defensa | Procesador de texto, herramientas de presentación | Informe: semana 15. Defensa: semanas 17 y 18 | Ambos | Facilitador: la documentación se mantiene al día en el repositorio. | En curso. Borrador del informe final iniciado | Los sprints 6 y 7 quedan como reserva antes de la defensa. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Gestión del tablero, backlog y calendario (actividad nueva) | Trello, repositorio de evidencias | Continua, todo el semestre | Martín Henríquez (Scrum Master) y Jorge Espinoza (Product Owner) | Facilitador: la definición de terminado está en cada tarjeta. | En curso | Se agrega. El tablero pasa de GitHub Projects a Trello y el calendario a la versión 1.3. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Factores que facilitaron – El diseño estaba cerrado antes de construir. Requisitos trazados, modelo de datos y prototipo terminados en la Fase 1 hicieron que el sprint 0 fuera de preparación y no de definición. – El modelo de datos se escribió como SQL ejecutable con pruebas. Permitió verificar el aislamiento entre familias sin esperar a la API, y por eso esa actividad terminó antes de plazo. – El desarrollo asistido por IA redujo el tiempo de la migración, el pipeline y la documentación del sprint 0. – El backlog tiene criterios de aceptación y definición de terminado en cada tarjeta de Trello, de modo que "terminado" se puede verificar y no se declara. Factores que dificultaron y cómo se abordan – El desarrollo empezó tres semanas tarde. El sprint 0 duró de la semana 7 a la 10 mientras se acordaba el entorno con el docente. Acción: calendario v1.3 con cinco sprints de desarrollo y dos de reserva, desarrollo asistido por IA, y un sprint 1 liviano para medir el factor de aceleración antes de comprometer el resto. – Menor disponibilidad de Jorge. Desde el 1 de octubre está en su práctica profesional, con unas 40 horas semanales. Acción: su compromiso se confirma en cada planificación, y si baja se aplica el orden de sacrificio, que empieza por las tareas de menor valor (MATU-28 y MATU-27). – La prueba de concepto de Transbank quedó incompleta. Los pagos de prueba terminaron anulados. Acción: se diagnostica con un script de consulta de estado y se cierra en el sprint 1. Los pagos se construyen recién en el sprint 4, así que hay margen. – El débito no admite captura diferida. Acción: el plan B ya estaba escrito en el ADR-006: con débito se cobra el monto estimado y se emite una nota de crédito por la diferencia. En el sprint 1 se decide si se aplica o si el MVP acepta solo crédito.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

No se eliminó ninguna actividad. El alcance comprometido de 213 horas se mantiene. Los ajustes son de calendario y de forma de trabajo: – Sprint 0 extendido hasta la semana 10. Era necesario acordar el entorno y las herramientas con el docente antes de escribir código de producto. – Modelo de datos adelantado al sprint 0. Escribirlo como SQL ejecutable permitió probarlo antes de tener API, y el riesgo más alto de la arquitectura (el aislamiento entre familias) quedó verificado al inicio. – Sprints reagrupados de ocho a cinco. Se fusionan los sprints 2 y 3, 4 y 5, y 6 y 7 del plan original. Se justifica por el inicio tardío y por el desarrollo asistido por IA, y está condicionado: si el factor medido en el sprint 1 queda bajo 1,4, se aplica el orden de sacrificio antes del sprint 2. – Staging adelantado al sprint 3, para que el entorno de demostración exista dos sprints antes del cierre. – Usabilidad en dos rondas. La primera con el prototipo de pruebas, sin esperar a la aplicación, para corregir antes de construir. – Prueba de pagos repartida entre los dos integrantes y con cierre en el sprint 1. – Tablero en Trello y dos repositorios, uno de evidencias y otro de código.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

Actividades retrasadas – Prueba de concepto de Transbank. Motivo: los pagos de prueba terminaron anulados y la causa no se identificó. Estrategia: diagnóstico con el script de estado y cierre de los casos 1, 2, 3 y 5 en el sprint 1, como prioridad 0. – Ampliación de la validación. Motivo: la extensión del sprint 0 ocupó la semana 9. Estrategia: cuatro entrevistas antes del sprint 4 (6 de noviembre), reclutadas por canal concentrado. Como el reparto del gasto ya salió del alcance comprometido, su resultado orienta la hoja de ruta del producto más allá del semestre, sin condicionar el MVP. – Esqueleto de la API. Motivo: quedó pendiente al acordarse tarde las herramientas. Estrategia: prioridad 0 del sprint 1, porque las primeras historias lo necesitan. Actividades no iniciadas La capa 1, la aplicación móvil, la capa 2, el catálogo, las pruebas de usabilidad, la capa 3 y el cierre no han empezado porque dependen del inicio del desarrollo. Tienen fecha en el calendario v1.3 y no afectan el proyecto si se cumplen dos condiciones: que el factor de aceleración medido en el sprint 1 sea de al menos 1,4 y que se respete el orden de sacrificio. Los dos sprints de reserva (20 de noviembre a 3 de diciembre) absorben un atraso de hasta dos semanas sin tocar el producto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.