Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jorge Eduardo Espinoza Arévalo Martín Alonzo Henríquez Quiroz |
| --- | --- |
| Rut | 16.918.792-4 20.722.410-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MATU · Sistema de continuidad del cuidado para personas mayores con dependencia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos y aseguramiento de calidad. El proyecto se sitúa en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la salud y el cuidado sociosanitario, sin constituir prestación de salud. |
| Competencias | El proyecto aborda las seis competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: 1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. 2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. 3. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. 4. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. 5. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. 6. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Por qué este tema y por qué es relevante para el campo laboral de la informática. En Chile el cuidado de personas mayores dependientes lo sostienen familias, sin pago y sin herramientas. Según el Estudio Nacional de la Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 1.498.977 personas adultas viven en situación de dependencia, un 9,8% de la población de 18 años y más. El 96,4% de los cuidadores del hogar no recibe remuneración alguna, el 69,9% son mujeres y el 37,9% tiene 60 años o más. El 41,3% de las personas dependientes no cuenta con un cuidador formal. En demencia específicamente, el Plan Nacional de Demencia 2025-2035 del MINSAL estima una prevalencia de 7,0% sobre los 60 años, del orden de 200.000 personas, y señala que la demencia pasó de quinta causa de muerte en 2011 a cuarta en 2024. Es un problema de información y de logística antes que de salud, y por eso es un problema de ingeniería informática. Quien cuida administra un flujo permanente de insumos cuya demanda cambia con el estado de la persona, y sostiene un conocimiento —la rutina, las señales, qué calma una crisis— que no está escrito en ninguna parte. Modelar ese conocimiento, predecir el consumo que se desprende de él y coordinar el gasto entre varias personas son tareas de modelamiento de datos, diseño de software y tratamiento de datos sensibles. Dónde se ubica la situación. Chile, Región Metropolitana. El piloto se acota a una comuna de Santiago, definida en el sprint 3, porque la operación logística exige densidad geográfica y porque el punto de equilibrio del piloto se calcula sobre un universo local acotado. A quiénes impacta. El usuario central es el cuidador principal familiar, mayoritariamente mujer y con frecuencia mayor de 60 años, que convive con la persona cuidada o coordina su cuidado a distancia. Impacta además al círculo familiar que comparte el gasto, a los cuidadores de relevo que reciben el traspaso de información, y a la persona cuidada, que es titular de los datos aunque no siempre pueda consentir por sí misma. Aporte de valor. El problema del cuidado domiciliario tiene dos caras que son la misma: el conocimiento de cómo se cuida a alguien vive en una sola cabeza, y por eso esa persona no puede ausentarse. Y el abastecimiento de insumos se lleva de memoria, por lo que se resuelve con salidas de urgencia que recaen siempre en el mismo familiar. MATU ataca esa dependencia haciendo transferible el conocimiento y previsible el abastecimiento. El aporte concreto es que un cuidador pueda delegar el cuidado por unas horas mediante un acceso acotado y revocable, y que el sistema avise antes del quiebre de stock en vez de después. Evidencia primaria del problema. La relevancia no descansa solo en cifras nacionales. Entre agosto y septiembre de 2026 el equipo ejecutó la meta completa de su protocolo de validación: diez entrevistas a cuidadoras, cinco por integrante, sin grabación y con los criterios de validación y refutación de cada hipótesis fijados por escrito antes de la primera. Siete de diez tuvieron un relevo en los últimos tres meses y, de los nueve relevos relatados con detalle, seis fallaron por conocimiento que solo tenía la cuidadora. Nueve de diez dejaron de salir por falta de relevo o por el costo de explicar. Seis de diez tuvieron al menos un quiebre de insumos en tres meses, con costos de una a dos horas y hasta el doble del precio habitual. Seis de diez ya pagan por algún servicio que les facilite el cuidado. La canasta mensual de insumos tiene una mediana de $70.000 y un rango de $0 a $300.000. En palabras de una cuidadora remunerada, lo que el sistema tiene que lograr es «que si yo mañana no estoy, la que llegue no tenga que aprender dos meses como aprendí yo». Referencias. Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023). Estudio Nacional de la Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022. Santiago, Chile. · Ministerio de Salud (2025). Plan Nacional de Demencia 2025-2035. Santiago, Chile. · Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024). Ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. · Espinoza, J. y Henríquez, M. (2026). MATU, resultados de la validación con cuidadoras, versión 1.0. Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Qué se espera lograr. Construir una plataforma que convierta el plan de cuidado de una persona mayor dependiente en una predicción de quiebre de sus insumos y coordine la reposición y el pago, desplegada en un entorno de demostración verificable al término del semestre. En qué consiste. El sistema se organiza en tres capas con dependencia estrictamente descendente: Capa 1 · Plan de cuidado. Es el núcleo y el activo diferenciador. Su versión mínima obligatoria es una ficha de relevo de tres campos, la rutina en una línea, qué hacer si la persona se altera y a quién llamar, y sobre ella se pueden ampliar hasta ocho secciones opcionales. Todo se cifra con una clave propia por persona cuidada, se comparte con un relevo mediante un enlace con vencimiento y alcance por sección, y cada acceso queda registrado en auditoría. Capa 2 · Consumo y predicción. Del mismo plan se declara el perfil de consumo de cada insumo con dos datos, tasa de uso diaria y stock actual, y el sistema proyecta la fecha de quiebre y genera una lista de reposición antes de que el insumo se acabe. Es un cálculo que un despacho genérico no puede hacer, porque exige conocer a la persona cuidada. Capa 3 · Despacho. Catálogo curado, pedido, autorización diferida y captura por el monto real, retiro con código y liquidación con el comercio. Está desacoplada por diseño: si no hay convenio comercial, la familia exporta su lista de reposición y compra donde quiera, y el sistema sigue entregando su valor central. El reparto del gasto entre varios pagadores queda fuera del alcance comprometido y pasa a la fase 2. Cómo se aborda la problemática. El diseño está documentado en un documento de arquitectura de línea base que incluye 42 requisitos funcionales trazados a módulos, 13 diagramas, un modelo de datos con aislamiento multi-tenant y 24 decisiones de arquitectura fundamentadas con sus alternativas descartadas. La definición se contrastó con las diez entrevistas del protocolo: tres hipótesis quedaron validadas, una refutada, con su plan B activado, y tres en zona intermedia. La construcción ocupa nueve semanas, un sprint 0 de preparación y ocho sprints de una semana, con capacidad declarada y alcance recortado para caber en ella. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige las seis competencias del perfil de egreso, y ninguna de forma decorativa. 1. Soluciones de software y ciclo de vida. El proyecto recorre el ciclo completo, desde la definición del problema hasta el despliegue en un entorno de demostración. Se construye como monolito modular en Python con FastAPI, con trece módulos de límite explícito y estructura de dominio, aplicación, infraestructura y API. La integración y el mantenimiento se sistematizan con Docker, migraciones versionadas e integración continua. 2. Requerimientos de información y bases de datos relacionales y no relacionales. El sistema resuelve un requerimiento de información concreto, que es saber cuándo se agota cada insumo de una persona cuidada. Usa PostgreSQL como fuente de verdad relacional, con un modelo que sostiene el aislamiento entre familias, comercios y operación sobre una misma base. Y usa Redis, un almacén no relacional de clave y valor, para la cola de trabajos asíncronos y el patrón de bandeja de salida transaccional. 3. Ingeniería de requisitos. Los 42 requisitos funcionales están trazados a módulos y priorizados como Debe, Debería y Podría, de modo que un requisito sin módulo o un módulo sin requisito se detecta como error de diseño. Los contratos de API se acuerdan antes de la implementación y se verifican contra una especificación OpenAPI versionada. Las hipótesis del problema se sometieron a diez entrevistas con criterios de falsación fijados antes de entrevistar, y el resultado modificó los requisitos: la versión mínima de la capa 1 pasó de ocho secciones a una ficha de tres campos y se incorporó el llenado asistido por un tercero. 4. Evaluación y gestión de proyectos en contextos tradicionales y ágiles. El proyecto se planifica con capacidad declarada, estimación por tallas y dos recortes de alcance aplicados antes de construir, uno de 41 horas al cerrar el diseño y otro de 160 al cerrar la Fase 1 con la ventana de construcción reducida a nueve semanas. Se trabaja con Scrum adaptado a un equipo de dos personas, con sprints de una semana, y el avance se controla con tablero, revisión por pares y pipeline de integración continua como criterio objetivo de terminado. La validación aplicó el mismo criterio: los resultados que no alcanzaron el umbral fijado activaron la consecuencia comprometida en lugar de reinterpretarse. 5. Estándares, marcos regulatorios, calidad, seguridad y sostenibilidad. Es la competencia más exigida del proyecto. El sistema trata datos sensibles y debe cumplir la Ley 21.719, que entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Eso se traduce en decisiones concretas: Row Level Security forzado en PostgreSQL con contexto fijado por transacción, cifrado por sobre con una clave por persona cuidada que permite la eliminación efectiva del dato, aritmética entera para el dinero, y una estrategia de pruebas que verifica el aislamiento contra una base real en lugar de suponerlo. 6. Desarrollo para plataformas y dispositivos móviles. La aplicación de la familia se desarrolla en Flutter sobre un núcleo compartido, con criterios de accesibilidad declarados y verificados: área táctil mínima, contraste y funcionamiento con el texto al 200%, porque el usuario central tiene con frecuencia más de 60 años. |
| Relación con los intereses profesionales | Jorge Espinoza. Mi interés profesional está en el cruce entre el desarrollo de software y el ámbito sociosanitario, y en particular en sistemas que trabajen con información sensible de personas en situación de vulnerabilidad. Mi formación previa es en psicología clínica, de modo que conozco el problema del cuidador desde adentro: no lo encontré en una revisión bibliográfica, lo vi en consulta. MATU me permite ejercer esa combinación en un mismo proyecto —definir un dominio que entiendo y construir la solución con las competencias de la carrera— y me orienta hacia el área en la que quiero desempeñarme, que es el diseño de sistemas de información en salud y cuidados, con foco en privacidad y cumplimiento normativo. Martín Henríquez. Mi interés profesional se centra en la dirección ágil de proyectos tecnológicos y el desarrollo de emprendimientos enfocados en los sectores Healthtech y Fintech. A lo largo de la carrera he consolidado una fuerte vocación por la planificación estructurada, la administración de portales y el liderazgo técnico mediante marcos de trabajo formales. MATU representa el desafío perfecto para integrar estos elementos: me permite ejercer el liderazgo metodológico del equipo como Scrum Master y aplicar mi experiencia operativa, al mismo tiempo que fortalezco de manera práctica mis competencias en codificación y programación pura. Este proyecto articula exactamente las habilidades que necesito para acercarme a mi proyección a mediano plazo, que es desempeñarme como gestor de proyectos TI. Contribución al desarrollo profesional del equipo. El proyecto obliga a resolver problemas que no aparecen en un trabajo de asignatura: aislamiento multi-tenant verificable, cifrado con custodia de claves, orquestación de un pago dividido sobre una pasarela que no lo soporta de forma nativa, y cumplimiento de la Ley 21.719 sobre datos sensibles, que entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Son exactamente las capacidades que exige el mercado laboral chileno en desarrollo de software con datos regulados. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre y horas asignadas. El proyecto se desarrolla en 18 semanas repartidas en tres fases. La definición del producto, la arquitectura y la validación con cuidadoras ocuparon las primeras seis semanas y cierran con la presentación de Fase 1. La construcción ocupa nueve semanas, un sprint 0 de preparación en la semana 7 y ocho sprints de una semana entre las semanas 8 y 15. El equipo declara una capacidad de 15 horas semanales por persona, lo que da 30 horas por sprint y 270 horas de capacidad en la ventana de construcción. El alcance estimado por tallas sumaba 414 horas. Se aplicó un primer recorte de 41 horas antes de empezar, que sacó la aplicación de repartidor, el seguimiento de posición en tiempo real, la liquidación automática y los indicadores avanzados. Al cerrar la Fase 1, con la ventana de construcción acotada a nueve semanas, se aplicó un segundo recorte de 160 horas que saca el reparto del gasto entre varios pagadores y la reposición programada. El alcance comprometido quedó en 213 horas contra 270 de capacidad, con 57 horas de holgura, un 21%. Esa holgura es deliberada: nueve semanas no admiten recuperar un atraso y el equipo aprende Flutter mientras construye. Materiales requeridos. Todo el software es de código abierto o de nivel gratuito: Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Flutter, React, Docker y GitHub Actions. Se requiere acceso al ambiente de integración de Transbank, que es gratuito para desarrollo, y un despliegue en plataforma gestionada dentro de niveles gratuitos o de bajo costo. Para las pruebas de usabilidad se requieren tres usuarios reales. La validación del problema requería diez cuidadores dispuestos a una entrevista de 45 minutos y ya se ejecutó completa. La ampliación requiere cuatro entrevistas más, reclutadas por canal concentrado. Factores externos que facilitan el desarrollo. El diseño está cerrado como línea base antes de empezar a construir, con requisitos trazados, modelo de datos definido y prototipo navegable de 32 pantallas terminado. La decisión de desacoplar el despacho elimina la única dependencia externa crítica: el sistema entrega valor sin ningún comercio en convenio. La validación con cuidadoras está hecha, de modo que el proyecto entra a la construcción con evidencia primaria propia y con el alcance ya corregido por esa evidencia. Y el equipo cuenta con dos puertas concretas para lo que sigue: el grupo de familiares de un policlínico hospitalario que ofreció una entrevistada, y una farmacia de barrio que ya opera con cuenta corriente y boleta a nombre de una familia entrevistada. Factores externos que dificultan el desarrollo, y cómo se resuelven. Primero, que un cuidador agotado no complete el plan de cuidado. Era el riesgo de mayor criticidad y se resolvió antes de construir. La hipótesis quedó refutada según el criterio fijado, tres de diez respondieron tres preguntas en menos de cinco minutos cuando el criterio exigía siete, y se activó el plan B ya escrito, el ADR-023: la versión mínima de la capa 1 es una ficha de relevo de tres campos, las secciones quedan como ampliación opcional y se agrega el llenado asistido por un tercero. Cuesta menos de un sprint y no toca el modelo de datos. Segundo, que la captura diferida de Transbank no opere sobre transacciones de débito, que es medio de pago mayoritario en el segmento objetivo. Se verifica con una prueba de concepto en el sprint 0, en la semana 7, contra el ambiente de integración. Si se confirma, el flujo cobra el monto estimado y emite nota de crédito por la diferencia. Tercero, que no se consiga un comercio dispuesto a convenio. El diseño ya lo neutraliza: sin convenio, la familia exporta su lista de reposición, y el entorno de demostración es entregable del sprint 6 y no del último. Las entrevistas aportaron además un primer comercio a contactar, una farmacia de barrio que ya opera con cuenta corriente para una familia. Cuarto, que tres de las siete hipótesis hayan quedado en zona intermedia. La meta de diez entrevistas que fijó el protocolo se cumplió íntegra. El reparto del gasto, quién paga y el canal de captación cayeron entre el umbral de validación y el de refutación, y para ese caso el propio protocolo obliga a cuatro entrevistas adicionales antes de decidir, no a interpretar a favor. Se ejecutan en la semana 9 con reclutamiento por canal concentrado. Como el reparto entre varios pagadores ya salió del alcance comprometido, su resultado orienta la fase 2 y no condiciona el semestre. Quinto, que la ventana de construcción quedó en nueve semanas y el equipo es de dos personas sin dedicación completa. Se mitiga con el segundo recorte de alcance, que deja 21% de holgura, con el reparto por ejes verticales que evita el bloqueo mutuo, y con un orden de sacrificio declarado que nunca toca la ficha de relevo, la predicción de quiebre ni la exportación de la lista. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma informática que convierta el plan de cuidado de una persona mayor en situación de dependencia en una predicción de quiebre de sus insumos y coordine su reposición y pago, desplegada y operativa en un entorno de demostración al término del semestre 2026-2. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Validar las siete hipótesis del problema con diez entrevistas y criterios de falsación fijados por escrito antes de entrevistar, al cierre de la semana 6. 2. Implementar un modelo de datos multi-tenant con Row Level Security forzado, verificado por diez pruebas de aislamiento contra una base de datos real, al cierre del sprint 1. 3. Construir el plan de cuidado con acceso de relevo temporal y revocable, auditoría de todo acceso y borrado criptográfico conforme a la Ley 21.719, al cierre del sprint 3. 4. Implementar el cálculo de fecha de quiebre y la alerta anticipada por insumo, con ocho pruebas de dominio en verde, al cierre del sprint 5. 5. Entregar la lista de reposición exportable como documento y como enlace compartible, operativa sin convenio comercial, al cierre del sprint 6. 6. Construir el flujo de pedido con autorización diferida y captura por el monto real, con los siete casos obligatorios del flujo de pago en verde, al cierre del sprint 7. 7. Desplegar el sistema en un entorno de demostración con los seis recorridos críticos operativos y el pipeline de integración continua en verde, al cierre del sprint 8. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Marco de trabajo. Se utiliza Scrum adaptado a un equipo de dos personas, con sprints de una semana. La construcción se organiza en un sprint 0 de preparación y ocho sprints de una semana, entre las semanas 7 y 15 del semestre. La elección de sprints cortos es deliberada: con quince horas semanales por persona y una ventana de nueve semanas, un sprint de dos semanas concentra demasiado riesgo antes de la primera revisión. Cada sprint cierra con un entregable verificable, no con una demostración de avance. El criterio de terminado exige código en la rama principal, pruebas en verde en el pipeline y documentación actualizada. Ceremonias. Planificación al inicio de cada sprint, revisión y retrospectiva al cierre, y una reunión breve de sincronización a mitad de semana. Con dos personas la ceremonia diaria no aporta y se reemplaza por comunicación asíncrona sobre el tablero de GitHub Projects. Fases del trabajo. Fase 1, definición: problema, arquitectura, prototipo y validación con cuidadoras, cerrada con una reunión de decisión de los dos integrantes sobre los criterios fijados en el protocolo, con el ADR-023 activado y con el alcance recortado en consecuencia. Fase 2, construcción: el sprint 0 y los ocho sprints, en el orden capa 1, capa 2 y capa 3, de modo que exista producto demostrable de punta a punta en el sprint 3 y no al final del semestre. Fase 3, cierre: informe final, defensa y presentación ante la comisión. Funciones, tareas y responsabilidades por integrante. El reparto es por eje vertical y no por capa técnica. El error clásico en un equipo de dos es que uno haga todo el backend y el otro todo el frontend, con lo cual el segundo siempre espera un endpoint. Aquí cada integrante es responsable de sus módulos de extremo a extremo. Jorge Espinoza · Product Owner y desarrollador del eje A, Cuidado y consumo. Responsable de los módulos care_plan, consumption y catalog, de la definición y priorización del backlog, del protocolo de validación con cuidadores, del análisis de las diez entrevistas y de su ampliación, y del diseño de interacción y los criterios de accesibilidad. Martín Henríquez · Scrum Master y desarrollador del eje B, Identidad, dinero y operación. Responsable de los módulos iam, care_circle, ordering, payments, settlement y backoffice, de la integración con Transbank y su prueba de concepto, del pipeline de integración continua, y de la facilitación de las ceremonias y el seguimiento del tablero. Trabajo conjunto. El paquete compartido de la aplicación móvil se construye entre los dos en el sprint 4. El documento de arquitectura, el informe final y la defensa son responsabilidad compartida. Reglas de coordinación. Primera, el contrato de API se acuerda y se integra antes que la implementación, y desde ahí quien consume trabaja contra un doble sin esperar al otro. Segunda, nadie edita módulos del eje ajeno: si se necesita un cambio, se solicita. Tercera, las migraciones de base de datos se revisan siempre entre los dos, porque es el único punto donde dos ramas paralelas producen un conflicto que no se resuelve solo. Control y seguimiento. El avance se controla con el tablero de GitHub Projects, la revisión por pares obligatoria sobre cada cambio, y el pipeline de integración continua como criterio objetivo de terminado. El alcance se revisa al cierre de cada sprint contra la capacidad declarada, y ante atraso se aplica el orden de sacrificio definido en el plan: primero los indicadores del backoffice, después la vista de comercio, y nunca la ficha de relevo, la predicción de quiebre ni la exportación de la lista.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Las once evidencias siguientes se proponen al docente para su acuerdo. Las tres primeras están entregadas al cierre de la Fase 1 y las ocho restantes tienen sprint asignado en el plan de trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de arquitectura | Documento de línea base con 42 requisitos trazados a módulos, 13 diagramas, modelo de datos, contratos de API, estrategia de calidad y 24 decisiones de arquitectura fundamentadas. Entregado. | Da cuenta de las competencias de ingeniería de requisitos y de evaluación y gestión de proyectos: demuestra que las decisiones se tomaron con alternativas evaluadas y no por defecto. |
| Avance | Prototipo navegable de interfaz | 32 pantallas organizadas en siete recorridos, con criterios de accesibilidad declarados y verificados: área táctil mínima, contraste y funcionamiento con el texto al 200%. Entregado. | Evidencia el diseño de interacción antes de construir, y permitió validar con usuarios reales sin haber escrito una línea de código de interfaz. |
| Avance | Informe de validación con cuidadoras | Las diez entrevistas de la meta del protocolo, con veredicto para cada una de las siete hipótesis según los criterios fijados antes de entrevistar, las tres mediciones con mediana y rango, el recálculo del punto de equilibrio y las diez fichas anonimizadas. Entregado. | Es la evidencia primaria del problema y de la viabilidad. Sostiene el proyecto en datos medidos y no en supuestos del equipo, y ya modificó el alcance de la capa 1 y el del semestre. |
| Avance | Ampliación de la validación | Cuatro entrevistas adicionales a familiares aportantes y no convivientes, reclutadas por canal concentrado, para cerrar las tres hipótesis que quedaron en zona intermedia. Semana 9. | Es la regla de decisión del propio protocolo aplicada sin excepción. Orienta la fase 2 y prueba el canal de captación por conducta y no por declaración. |
| Avance | Prueba de concepto de la pasarela de pago | Verificación de autorización diferida, captura parcial, reversa y comportamiento del medio de pago débito contra el ambiente de integración de Transbank. Sprint 0, semana 7. | Verifica el supuesto técnico de mayor riesgo del proyecto en el primer sprint, cuando todavía hay margen para cambiar el diseño. |
| Avance | Repositorio con integración continua | Repositorio en GitHub con pipeline que ejecuta formato, estilo, tipado, escaneo de secretos, migraciones reversibles y las suites de pruebas en cada cambio. Sprint 0, semana 7. | Evidencia la competencia de estándares, calidad y sostenibilidad aplicada al proceso y no solo al producto. |
| Avance | Modelo de datos implementado | Esquema en PostgreSQL con Row Level Security forzado sobre tres ejes de acceso, cifrado por persona cuidada y migraciones versionadas y reversibles, con diez pruebas de aislamiento contra una base real. Sprint 1. | Evidencia directa de la competencia de requerimientos de información con bases de datos relacionales y no relacionales, y del cumplimiento de la Ley 21.719. |
| Avance | Producto demostrable de la capa 1 | Flujo completo de la ficha de relevo: creación, cifrado, generación de acceso de relevo, vista del relevo y auditoría de accesos, funcionando de punta a punta. Sprint 3, semana 10. | Permite validar el diferenciador del producto en la misma semana de la evaluación de avance, y sostiene la demostración aunque el semestre se complique. |
| Final | Aplicación integrada en operación | Aplicación móvil de la familia, vista web de comercio y backoffice de operación, desplegados en un entorno de demostración con datos de prueba y el flujo de pedido con un pagador operativo de extremo a extremo. | Es el producto de software integrado que demuestra el logro del objetivo general. |
| Final | Informe final del proyecto | Informe con resultados, contraste entre lo planificado y lo alcanzado, resultados de las pruebas y conclusiones, con abstract y reflexión en inglés. | Cierra el proyecto y permite contrastar el resultado con los objetivos formulados en esta definición. |
| Final | Defensa del proyecto | Presentación oral ante la comisión con demostración funcional del sistema y justificación de las decisiones técnicas adoptadas. | Evidencia la capacidad de exponer el tema con lenguaje técnico disciplinar. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos · Evaluación y gestión de proyectos | Definición del producto y arquitectura | Definir problema, alcance, requisitos, modelo de datos, contratos y decisiones de arquitectura. Elaborar el prototipo navegable de 32 pantallas. | Documentación técnica, herramientas de diagramación, repositorio | 6 semanas (semanas 1 a 6) | Ambos | Cumplida. Facilitador: el diseño queda cerrado antes de construir. Obstaculizador: riesgo de sobre-diseñar, que se acota con los recortes de alcance declarados. |
| Ingeniería de requisitos | Validación del problema con cuidadoras | Ejecutar las diez entrevistas de la meta del protocolo con criterios de falsación fijados antes de entrevistar, medir los tres supuestos económicos y recalcular el punto de equilibrio. | Protocolo de entrevistas, prototipo en un teléfono, planilla de registro | 3 semanas (semanas 3 a 5) | Ambos | Cumplida, diez de diez. Facilitador: la red del equipo permitió completar la meta. Obstaculizador: tres hipótesis quedaron en zona intermedia y el protocolo obliga a ampliar la muestra. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Presentación de Fase 1 | Presentar la definición del proyecto, la arquitectura y los resultados de la validación ante el docente, con el informe y sus anexos. | Informe, presentación, prototipo y anexos | 1 semana (semana 6) | Ambos | Facilitador: la evidencia de validación llega antes de construir y no después, de modo que el alcance que se presenta ya está corregido por ella. |
| Estándares, seguridad y sostenibilidad | Preparación técnica y prueba de concepto de pagos | Montar repositorio, pipeline de integración continua y entorno. Verificar autorización diferida, captura parcial y reversa contra el ambiente de integración de Transbank. | GitHub Actions, Docker, ambiente de integración de Transbank | 1 semana (sprint 0, semana 7) | Martín Henríquez | Obstaculizador: que la captura diferida no opere sobre débito. Si se confirma, el flujo cobra el estimado y emite nota de crédito por la diferencia. |
| Requerimientos de información y bases de datos | Modelo de datos y aislamiento multi-tenant | Implementar el esquema con Row Level Security forzado sobre los tres ejes de acceso, roles de base de datos y migraciones reversibles, con diez pruebas de aislamiento contra una base real. | PostgreSQL 16, Alembic, entorno de pruebas | 1 semana (sprint 1, semana 8) | Martín Henríquez | Facilitador: el modelo ya está diseñado y revisado. Es la base de todo lo demás, por lo que un atraso aquí propaga al resto de la ventana. |
| Soluciones de software y ciclo de vida · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Capa 1 · Plan de cuidado | Construir la ficha de relevo de tres campos, las secciones opcionales, el cifrado por sección, la concurrencia optimista, el consentimiento, el llenado asistido, el acceso de relevo con token expirable, la vista del relevo y la auditoría de accesos. | Python, FastAPI, PostgreSQL, biblioteca de criptografía | 2 semanas (sprints 2 y 3, semanas 9 y 10) | Jorge Espinoza | Facilitador: entrega el primer producto demostrable de punta a punta en la misma semana de la evaluación de avance de Fase 2. |
| Ingeniería de requisitos | Ampliación de la validación | Realizar cuatro entrevistas adicionales a familiares aportantes y no convivientes, reclutadas solo por canal concentrado, y cerrar el veredicto de las tres hipótesis en zona intermedia. | Protocolo ajustado, prototipo en un teléfono, planilla de registro | 1 semana (semana 9) | Jorge Espinoza | Facilitador: una entrevistada ofreció acceso al grupo de familiares de un policlínico. Su resultado orienta la fase 2 y ya no condiciona el alcance del semestre. |
| Desarrollo para plataformas móviles | Aplicación móvil de la familia | Construir la navegación, la autenticación y la ficha de relevo en móvil, aplicando los criterios de accesibilidad declarados. | Flutter, dispositivos de prueba | 1 semana (sprint 4, semana 11) | Ambos | Obstaculizador: curva de aprendizaje de Flutter. Mitigación: el paquete compartido se construye entre los dos y su costo está dentro de las tallas estimadas. |
| Soluciones de software y ciclo de vida | Capa 2 · Consumo y predicción | Implementar la declaración del perfil de consumo, el cálculo de fecha de quiebre y las alertas materializadas, con ocho pruebas de dominio. | Python, ARQ sobre Redis | 1 semana (sprint 5, semana 12) | Jorge Espinoza | Facilitador: es aritmética simple sobre un dato que la capa 1 ya tiene. El valor no está en el algoritmo sino en tener el dato, y es el diferenciador computable del producto. |
| Soluciones de software y ciclo de vida | Catálogo y lista de reposición | Construir el catálogo curado con los productos que reportaron las entrevistadas, la lista de reposición y su exportación como documento y enlace compartible. Montar el entorno de demostración. | Python, FastAPI, plataforma gestionada | 1 semana (sprint 6, semana 13) | Jorge Espinoza | Facilitador: la exportación de lista hace que el sistema sirva sin convenio comercial, y el entorno de demostración queda montado dos sprints antes del cierre. |
| Desarrollo para plataformas móviles · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Pruebas de usabilidad y accesibilidad | Ejecutar sesiones con tres usuarios reales de perfiles distintos sobre el flujo principal, y aplicar las mejoras que resulten. | Prototipo y aplicación en dispositivo, guion de tareas | 1 semana (semana 13) | Jorge Espinoza | Obstaculizador: coordinar la disponibilidad de los usuarios. Se agenda con anticipación y se reutilizan contactos de la validación. |
| Soluciones de software y ciclo de vida · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Capa 3 · Pedido y pago | Construir el carrito, las reglas de sustitución, la autorización diferida y la captura por el monto real con un pagador, más la vista de comercio con código de retiro. | Transbank Webpay Plus, ambiente de integración, React con TypeScript | 1 semana (sprint 7, semana 14) | Martín Henríquez | Es la parte de mayor riesgo técnico y por eso su prueba de concepto se adelantó al sprint 0. El reparto entre varios pagadores queda fuera del alcance comprometido. |
| Soluciones de software y ciclo de vida · Estándares, seguridad y sostenibilidad | Cierre, endurecimiento y despliegue | Ejecutar pruebas de carga, endurecer la seguridad, aplicar la política de retención, desplegar el entorno final y preparar el guion de demostración. | Plataforma gestionada, herramientas de carga | 1 semana (sprint 8, semana 15) | Ambos | Facilitador: el entorno de demostración ya existe desde el sprint 6, de modo que el cierre endurece algo que está en pie y no lo levanta desde cero. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Informe final y defensa | Redactar el informe final con resultados y conclusiones, incluyendo abstract y reflexión en inglés, y preparar la presentación ante la comisión. | Procesador de texto, herramientas de presentación | 3 semanas (semanas 16 a 18) | Ambos | Facilitador: la documentación se mantiene actualizada en cada sprint, de modo que el informe no se escribe desde cero. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 |  | S 16 | S 17 | S 18 |  |
| Definición del producto y arquitectura | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación del problema con cuidadoras |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Fase 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación técnica y prueba de concepto de pagos |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y aislamiento multi-tenant |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa 1 · Plan de cuidado |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliación de la validación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil de la familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa 2 · Consumo y predicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo y lista de reposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad y accesibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa 3 · Pedido y pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Cierre, endurecimiento y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

Equivalencia entre sprints y semanas: el sprint 0 ocupa la semana 7 y desde ahí cada sprint dura una semana, de modo que el sprint N corresponde a la semana N más 7. La construcción ocupa nueve semanas, de la 7 a la 15, y el semestre cierra con el informe final y la defensa entre las semanas 16 y 18.