|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente. La planificación original asignaba una semana al sprint 0, pero terminó ocupando cuatro: antes de programar necesitábamos validar con el docente el entorno y las herramientas de trabajo. Ese ajuste desplazó el inicio del desarrollo. Aun así, en ese período dejé operativa la infraestructura de mi eje: contenedores con PostgreSQL y Redis, migraciones y roles de base de datos, integración continua, organización del repositorio y el tablero en Trello. Dos tareas no alcanzaron a cerrarse y se trasladaron al sprint 1: la estructura inicial de la API y la validación de pagos con Transbank.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Reorganizamos la planificación en cinco sprints y establecimos qué funcionalidades se postergan primero si hay atraso, resguardando siempre lo esencial del producto. Desde mi rol de Scrum Master, usaré el sprint 1 para medir nuestra velocidad real con apoyo de IA y ajustar con datos el compromiso de los siguientes sprints. En cuanto a pagos, completaremos la validación con un script que permita diagnosticar las anulaciones y elegiremos entre cobrar un monto estimado con nota de crédito posterior o limitar el MVP a tarjetas de crédito.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fortalezas: el proyecto cuenta con una base técnica confiable antes de construir funcionalidades. La separación de datos entre familias está verificada con pruebas, la aplicación opera con permisos mínimos y cada cambio pasa por validaciones automáticas. Además, la restricción del débito se identificó con anticipación, lo que da margen para resolverla. Oportunidades de mejora: anticipar las tareas de las que dependen otros (la estructura de la API debió quedar lista antes), ajustar mis compromisos a mi capacidad real y adoptar un flujo de ramas con revisión en vez de integrar cambios directamente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? – ¿Es aceptable para la evaluación que la integración de pagos se demuestre en el entorno de pruebas de Transbank, sin transacciones reales? – Considerando la limitación del débito, ¿qué alternativa le parece más adecuada: el cobro estimado con nota de crédito o aceptar solo tarjetas de crédito? – ¿Es suficiente presentar la demostración final con datos ficticios?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, con algunos ajustes. La validación de Transbank se trabajará entre ambos, y yo me hago cargo de la estructura inicial de la API, ya que es requisito para las historias del sprint 1. Mientras Jorge cursa su práctica, tomaré una proporción mayor de las tareas compartidas. Además, incorporo a mis funciones registrar en cada retrospectiva el impacto real de la IA en nuestra velocidad y mantener actualizado el tablero con responsables y tiempos efectivos, ya que son indicadores clave para controlar el avance.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: tenemos perfiles complementarios; yo me enfoco en lo técnico y la gestión, y Jorge en el producto y la validación con usuarios. Las decisiones relevantes las discutimos en conjunto y las respaldamos con evidencia, y mantenemos una buena comunicación pese a trabajar casi siempre de forma asíncrona. Por mejorar: dar por cerrada una tarea solo cuando su resultado está disponible en el repositorio, documentar las pruebas apenas se ejecutan e incorporar revisiones de código formales antes de integrar cambios.